## Suivi_de_projet
Suivi du projet GestionBrb
					Jours prévus				Dates réelles
Tâche	Statut		Catégorie		Responsable		Description	% Complété		Début	Fin	Jours		Début	Fin	Jours
0	Terminé		Modélisation		Tout le monde		MCD	100%		08/10/2019	10/10/2019	2		08/10/2019	10/10/2019	2
1	Terminé		Modélisation		Léo		Diagramme cas d'utilisation	100%		12/10/2019	17/10/2019	5		12/10/2019	17/10/2019	5
2	Terminé		Modélisation		Sophie		Diagramme de classe	100%		12/10/2019	17/10/2019	5		12/10/2019	17/10/2019	5
3	Terminé		Modélisation		Linxin		Diagramme cas d'utilisation	100%		12/10/2019	17/10/2019	5		12/10/2019	17/10/2019	5
4	Terminé		Modélisation		Roman		Diagramme de classe	100%		12/10/2019	17/10/2019	5		12/10/2019	17/10/2019	5
5	Terminé		Modélisation		Sophie		Diagramme de Gantt	100%		17/10/2019	19/10/2019	2		17/10/2019	19/10/2019	2
6	Non commencé		Page de connexion		Léo		Etablir le système de connexion (sql)	0%		22/10/2019	24/10/2019	2
7	Non commencé		Menu commande		Sophie		Effectuer le menu des réservations	0%		25/10/2019	25/10/2019	0
8	Non commencé		Page de connexion		Léo		Page de connexion	0%		25/10/2019	27/10/2019	2
9	Non commencé		Administration		Roman		Gérer tables	0%		22/10/2019	23/10/2019	1
10	Non commencé		Administration		Léo		Gérer fournisseur	0%		22/10/2019	23/10/2019	1
11	Non commencé		Paramètres		Linxin		Modifier langue du programme	0%		23/10/2019	24/10/2019	1
12	Non commencé		Paramètres		Linxin		Modifier couleur de fond	0%		22/10/2019	24/10/2019	2
13	Non commencé		Administration		Léo		Gérer plats et ingrédients	0%		24/10/2019	25/10/2019	1
14	Non commencé		Menu stock		Linxin		Tableau stock	0%		26/10/2019	27/10/2019	1
15	Non commencé		Menu principal		Roman		Réaliser le menu principal	0%		28/10/2019	28/10/2019	0
16	Non commencé		Menu commande		Sophie		Occupation tables	0%		28/10/2019	30/10/2019	2
17	Non commencé		Menu stock		Linxin		Commande ingredients	0%		28/10/2019	30/10/2019	2
18	Non commencé		Menu commande		Sophie		Démarrer une nouvelle commande	0%		31/10/2019	02/11/2019	2
19	Non commencé		Menu commande		Roman		Afficher calendrier	0%		31/10/2019	01/11/2019	1
20	Non commencé		Menu commande		Sophie		Catalogue commande	0%		03/11/2019	05/11/2019	2
21	Non commencé		Menu commande		Roman		Gestion du calendrier	0%		02/11/2019	03/11/2019	1
22	Non commencé		Menu commande		Sophie		Tableau recapitulatif	0%		08/11/2019	10/11/2019	2
23	Non commencé		A la carte		Léo		Afficher le menu	0%		06/11/2019	07/11/2019	1
24	Non commencé		A la carte		Linxin		Afficher ingredients	0%		08/11/2019	10/11/2019	2
25	Non commencé		Menu commande		Léo		Boutons commande	0%		08/11/2019	10/11/2019	2
26	Non commencé		Menu commande		Léo		Paiement commande	0%		08/11/2019	10/11/2019	2
27	Non commencé		Administration		Sophie		Historique commande	0%		11/11/2019	12/11/2019	1
28	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
29	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
30	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
31	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
32	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
33	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
34	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
35	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
36	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
37	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0
38	Non commencé					0%		12/11/2019	12/11/2019	0

## Setup
Suivi du projet GestionBrb

Statut		Responsable		Catégories
Non commencé		Léo		Modélisation
En cours		Sophie		Page de connexion
Bloqué		Linxin		Rubrique principal
En attente		Roman		Menu commande
Terminé		Tout le monde		Menu stock
Status 6				Paramètres
Status 7				A la carte
				Administration

Poucentage effectué
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%