## Suivi de projet
Suivi du projet GestionBrb
[6 empty] | Jours prévus |  |  | Dates réelles
Tâche | Statut | Catégorie | Responsable | Description | % Complété | Début | Fin | Jours | Début | Fin | Jours
0 | Terminé | Modélisation | Tout le monde | MCD | 100% | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2
1 | Terminé | Modélisation | Léo | Diagramme cas d'utilisation | 100% | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5 | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5
2 | Terminé | Modélisation | Sophie | Diagramme de classe | 100% | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5 | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5
3 | Terminé | Modélisation | Linxin | Diagramme cas d'utilisation | 100% | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5 | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5
4 | Terminé | Modélisation | Roman | Diagramme de classe | 100% | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5 | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 5
5 | Terminé | Modélisation | Sophie | Diagramme de Gantt | 100% | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2 | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2
6 | En cours | Page de connexion | Léo | Etablir le système de connexion (sql) | 45% | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2 | 2019-10-22
7 | Non commencé | Menu commande | Sophie | Effectuer le menu des réservations | 0% | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0
8 | Non commencé | Page de connexion | Léo | Page de connexion | 0% | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 2
9 | Non commencé | Administration | Roman | Gérer tables | 0% | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 1
10 | Non commencé | Administration | Léo | Gérer fournisseur | 0% | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 1
11 | Non commencé | Paramètres | Linxin | Modifier langue du programme | 0% | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 1
12 | Non commencé | Paramètres | Linxin | Modifier couleur de fond | 0% | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2
13 | Non commencé | Administration | Léo | Gérer plats et ingrédients | 0% | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 1
14 | Non commencé | Menu stock | Linxin | Tableau stock | 0% | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 1
15 | Non commencé | Menu principal | Roman | Réaliser le menu principal | 0% | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0
16 | Non commencé | Menu commande | Sophie | Occupation tables | 0% | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2
17 | Non commencé | Menu stock | Linxin | Commande ingredients | 0% | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2
18 | Non commencé | Menu commande | Sophie | Démarrer une nouvelle commande | 0% | 2019-10-31 | 2019-11-02 | 2
19 | Non commencé | Menu commande | Roman | Afficher calendrier | 0% | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 1
20 | Non commencé | Menu commande | Sophie | Catalogue commande | 0% | 2019-11-03 | 2019-11-05 | 2
21 | Non commencé | Menu commande | Roman | Gestion du calendrier | 0% | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 1
22 | Non commencé | Menu commande | Sophie | Tableau recapitulatif | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-10 | 2
23 | Non commencé | A la carte | Léo | Afficher le menu | 0% | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 1
24 | Non commencé | A la carte | Linxin | Afficher ingredients | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-10 | 2
25 | Non commencé | Menu commande | Léo | Boutons commande | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-10 | 2
26 | Non commencé | Menu commande | Léo | Paiement commande | 0% | 2019-11-08 | 2019-11-10 | 2
27 | Non commencé | Administration | Sophie | Historique commande | 0% | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 1
28 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
29 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
30 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
31 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
32 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
33 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
34 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
35 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
36 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
37 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0
38 | Non commencé |  |  |  | 0% | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0

## Setup
Suivi du projet GestionBrb
Statut | Responsable | Catégories
Non commencé | Léo | Modélisation
En cours | Sophie | Page de connexion
Bloqué | Linxin | Rubrique principal
En attente | Roman | Menu commande
Terminé | Tout le monde | Menu stock
Status 6 |  | Paramètres
Status 7 |  | A la carte
Administration
Poucentage effectué
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%